泉人普办〔2010〕9号

关于印发《泉州市第六次

全国人口普查工作进度表》的通知

各县（市、区）、泉州开发区、泉州台商投资区人口普查领导小组办公室，市人口普查领导小组各成员单位：

根据全国、全省的统一部署，为进一步明确我市人口普查工作各阶段的任务和时间要求，确保全市人口普查工作有序开展，现将《泉州市第六次全国人口普查工作进度表》印发给你们，请遵照执行。
附件：泉州市第六次全国人口普查工作进度表
                        二○一○年六月二十八日
	附件：
泉州市第六次全国人口普查工作进度表

	

	工作项目
	序号
	工作内容
	时间安排

	1、 建立

普查机构
	1
	市组建人口普查领导小组和办公室
	2009.08-2009.09

	
	2
	县(市、区)组建人口普查领导小组和办公室
	2009.09-2009.10

	
	3
	乡(镇、街道)组建人口普查领导小组和办公室
	2009.10-2009.12

	
	4
	村（居）委会组建人口普查小组
	2010.06-2010.07

	二、制定
工作计划
	5
	市制定人口普查工作计划和工作进度
	2009.08-2009.10

	
	6
	县(市、区)制定人口普查工作计划和工作进度
	2009.09-2009.11

	
	7
	乡(镇、街道)制定人口普查具体工作计划
	2009.10-2009.12

	三、试点
	8
	市和县级普查试点
	2010.04-2010.06

	四、工作
部署
	9
	市召开人口普查工作会议
	2010.02-2010.03

	
	10
	县(市、区) 召开人口普查工作会议
	2010.03-2010.04

	五、普查
区划制图和地址码
	11
	相关基础地图资料准备(各级)
	2010.01-2010.05

	
	12
	核定乡级及以上区划名称和地址代码
	2010.04-2010.07

	
	13
	划分乡级区域及绘制县级地图
	2010.04-2010.07

	
	14
	核定村级区划名称、地址码和城乡属性
	2010.01-2010.10

	
	15
	划分普查区及绘制乡级地图
	2010.06-2010.07

	
	16
	划分普查小区及绘制村级地图
	2010.07-2010.08

	
	17
	编制普查小区地址码并录入上报
	2010.07-2010.08

	
	18
	绘制普查小区地图
	2010.08-2010.10

	
	19
	普查区域地图资料的整理上报
	2010.10-2011.06

	六、宣传
动员
	20
	制订宣传工作规划(各级)
	2009.12-2010.02

	
	21
	编写宣传提纲,印制宣传材料
	2010.01-2010.05

	
	22
	宣传品发到县(市、区)
	2010.08-2010.09

	
	23
	省和市、县(区)领导做宣传动员讲话
	2010.10 

	
	24
	开展人口普查宣传月活动
	2010.10 

	
	25
	户口整顿试点      
	2010.02-2010.04

	七、户口
整顿
	26
	全面户口整顿      
	2010.05-2010.08

	
	27
	户口整顿结果报省人口普查办公室
	2010.08-2010.09   

	
	28
	制定数据处理方案
	2010.03-2010.06

	八、数据
处理准备工作
	29
	数据处理设备的准备
	2010.11以前

	
	30
	光电录入试验
	2010.11以前  

	
	31
	培训技术人员
	2010.11以前

	
	32
	下发程序
	2010.08-2010.11

	
	33
	各级调试程序
	2010.09-2010.11

	工作项目
	序号
	工作内容
	时间安排

	九、经费
及其物资
准备
	34
	财政部门下达普查经费预算指标
	每年年初

	
	35
	进行普查物资准备
	2010.01-2010.06

	
	36
	普查表及普查用品发至县
	2010.06-2010.07

	
	37
	普查文件及普查用品发至乡
	2010.08-2010.09

	
	38
	普查表及普查用品发至普查员
	2010.09-2010.10

	
	39
	县级落实资料周转用房及编码工作用房
	2010.05以前

	
	40
	市落实数据录入用房及资料周转用房
	2010.08以前

	十、普查人员的选调和培训
	41
	进行社会力量动员的试点摸底
	2010.05-2010.06

	
	42
	选调普查指导员和普查员
	2010.06-2010.07    

	
	43
	市级培训县、乡两级普查工作人员
	2010.07-2010.08

	
	44
	县级培训乡(镇、街道)普查工作人员、普查指导员和普查员
	2010.09-2010.10

	十一、摸底
	45
	普查员摸底和编制调查底册
	2010.10.25前完成

	
	46
	抽取长表调查样本    
	2010.10.30前完成

	十二、登记
	47
	普查员入户登记
	2010.11.01-11.10

	
	48
	复查
	2010.11.11-11.15

	
	49
	逐级进行登记资料的质量验收
	2010.11.16-11.25

	十三、质量抽查
	50
	事后质量抽查
	2010.11.16-11.25

	
	51
	质量抽查结果汇总上报省人口普查办公室
	2010.11.25-12.05

	十四、快速汇总
	52
	调查小区过录,普查区汇总
	2010.11.16-11.25

	
	53
	县(市、区)录入上报
	2010.11.26-12.05

	
	54
	市快速汇总并上报
	2010.12.06-12.15

	十五、编码
	55
	县级集中培训编码员
	2010.12

	
	56
	人口普查表短表编码审核
	2010.11.15-12.15

	
	57
	人口普查表长表编码
	2011.01.11-02.28

	
	58
	人口普查表编码验收
	2011.01-2011.03

	十六、数据处理
	59
	普查表报送到数据录入地
	2010.12-2011.03

	
	60
	普查表短表录入
	2010.12.01-2011.01.15

	
	61
	普查表长表录入
	2011.01.15-2011.03.31

	
	62
	短表主要数据汇总
	2011.01.16-2011.02.15

	
	63
	地市级数据编辑、汇总
	2011.04-2011.08 

	
	64
	普查表的光盘存储
	2011.05-2011.12

	十七、公布普查数据
	65
	对普查主要数据进行评估
	2011.01-02

	
	66
	发表主要数据公报
	2011.02-03

	
	67
	主要数据的印刷出版
	2011.02-2011.05

	
	68
	全部数据的印刷出版
	2011.12-2012.05    

	
	
	
	

	
	
	
	

	工作项目
	序号
	工作内容
	时间安排

	十八、普查资料的开发利用和分析
	69
	建立人口地理信息系统
	2011.12-2012.12

	
	70
	建立市、省、国家级数据库
	2011.12-2012.05

	
	71
	制作数据光盘
	2011.12-2012.05

	
	72
	对普查全部数据进行评估
	2011.12-2012.05

	
	73
	对主要数据进行分析研究
	2011.01-2011.12

	
	74
	对全部数据进行分析研究
	2011.10-2013.12

	
	75
	分析研究成果汇编出版
	2012.01-2013.12

	十九、工作总结
	76
	普查组织实施的工作总结
	2011.01-2012.12

	
	77
	普查方法的技术业务总结
	2011.01-2012.12

	
	78
	数据处理工作总结
	2012.01-2012.12

	
	79
	普查文件的归档
	2012.01-2012.12

	
	80
	总结报告报同级人民政府
	2012.01-2012.12

	
	81
	总结表彰
	2011.03-2012.12

	二十、备注
	82
	如有变动，请以具体通知为准。
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